## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT | Tên công việc | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Mức độ hoàn thành
1 | Tìm hiểu nghiệp vụ | Tiến Dũng | 1/10/18-3/10/18 | Tốt
2 | Phân tích chức năng | Thành Tài | 2/10-3/10 | Khá
3 | Xây dựng CSDL | Thành Tài | 2/10-10/10 | Tốt
4 | Thiết kế biểu đồ UML | Hoài Nam | 5/10-12/10 | Tốt
5 | Thiết kế giao diện | Tiến Dũng | 5/10-10/10 | Khá
6 | Kiểm thử | Tiến Dũng, Thành Tài | 10/10-2/11
7
8
9
10